## CARTA GANTT PPSMEHM
GESTION PROGRAMA DE SEGURIDAD DE MAQUINAS/EQUIPOS/HERRAMIENTAS MOTRICES PORTATILES ___________________________________________________________________
RAZON SOCIAL:
RUT:
DIRECCION:
CENTRO DE TRABAJO:
DIRECCION:
FECHA:
Nº de Actividad | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha compromiso de puesta en vigencia | ENE | FEB | Fecha remitir Programa a SEREMI SALUD | MAR | ABR | MAY | Fecha emisión 1er Informe Avance a SEREMI SALUD | JUN | JUL | AGO | Fecha emisión 2do Informe Avance a SEREMI | SEP | OCT | NOV | DIC | Fecha emisión Informe cierre año a SEREMI
0 | ACTIVIDAD INICIO PARA LA FORMULACION DEL PPSMEHM | EMPRESA (Gerencia General)
0.1 | Efectuar catastro (inventario) de MEHM | Gerencia del Area respectiva
0.2 | Identificación de las condiciones existentes en las MEHM
0.3 | Definir las MEHM que serán objeto del PPSMEHM en el período anual | Gerencia del Area respectiva
1 | POLÍTICA DE CONTROL DE RIESGOS EN MEHM | Gerencia General
1.1 | Redacción | Gerencia o Area designada
1.2 | Firma y Difusión de la Política | Gerencia General
2 | RESPONSABILIDADES | EMPRESA (Gerencia General)
2.1 | Definir funciones y responsabilidades | Gerencia o Area pertinente
2.2 | Difusión de las responsabilidades | Gerencia o Area pertinente según responsabilidades asignadas por cargos
2.3 | Control de la difusión | Gerencia General
3 | EVALUACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS | EMPRESA (Gerencia General)
3.1 | Levantamiento de Procesos (Realización de catastro de procesos inherentes) | Gerencia o Area designada
3.2 | Identificación de los Factores de Riesgos y Riesgos asociados | Gerencia o Area pertinente
3.3 | Evaluación de los Riesgos | Gerencia o Area pertinente
3.4 | Aplicación de las Medidas de Control Integradas | Gerencia o Area pertinente
3.4.1 | Medidas de Protección (Resguardo y dispositivos de protección e identificación de necesidad)
3.4.1.1 | Implementación de Resguardo y dispositivos de protección
3.4.2 | Advertencias (Identificación de necesidades de señalización)
3.4.2.1 | Instalación de señalización
3.4.3 | Disposiciones Suplementarias
3.4.3.1 | Dispositivos de paradas de emergencias
3.4.3.1.1 | Catastro de requerimiento de dispositivos
3.4.3.1.2 | Instalación de los dispositivos requeridos
3.4.3.2 | Consignación
3.4.3.2.1 | Identificación/inventario de energías peligrosas de todas las MEHM
3.4.3.2.2 | Generación de procedimiento de bloqueos de las energías peligrosas; según sea la MEHM
3.4.3.2.3 | Difusión/capacitación respecto del procedimiento de bloqueo
3.5 | Aplicación de las medidas de control No Integradas | Gerencia o Area pertinente
3.5.1 | Plan de Mantenimiento | Gerencia o Area de Mantenimiento
3.5.1.1 | Definir o revisar Plan de Mantenimiento de MEHM | Gerencia o Area de Mantenimiento
3.5.1.2 | Implementar Plan de Mantenimiento adoptado | Gerencia o Area de Mantenimiento
3.5.2 | Procedimientos documentados de Trabajo | Gerencia o Area pertinente
3.5.2.1 | Identificación de Procedimientos de Trabajo Seguro (existentes y necesarios)
3.5.2.2 | Confección de Procedimientos faltantes
3.5.3 | Plan de Capacitación | Gerencia RRHH/Gerencia Operaciones o Producción
3.5.3.1 | Confección registro Operadores de MEHM vigente
3.5.3.2 | Confección registro personal mantenimiento/limpieza de MEHM
3.5.3.3 | Capacitación a Operadores/personal mantenimiento y limpieza de MEHM que no cuenten con capacitación ad hoc.
3.5.3.4 | Gestión de capacitaciones con institución pertinente
3.5.3.5 | Habilitación/calificación/acreditación de operadores y personal de mantenimiento en base a sistema formal
3.5.3.6 | Definición e implementación de sistema de habilitación de personal idóneo
3.5.4 | Diseño e implementación de campaña de sensibilización y reconocimiento
3.5.4.1 | Determinación de tema específico de campaña
3.5.4.2 | Definición de periodo desarrollo de campaña (inicio, etapas y fin)
3.5.4.3 | Evaluación de resultado de la campaña
3.5.5 | Programa de inspecciones de MEHM
3.5.5.1 | Determinación/confección de programa inspecciones (frecuencia según MEHM)
3.5.5.2 | Determinación prioritaria de MEHM a inspeccionar (listado)
3.5.5.3 | Control de ejecución de inspecciones
3.5.6 | Equipos de Protección Personal (EPP)
3.5.6.1 | Definir procedimiento de selección, entrega, control de uso, reemplazo y disposición final
3.5.6.2 | Capacitación sobre uso correcto de los EPP
3.5.6.3 | Control/verificación de uso adecuado de los EPP
4 | SEGUIMIENTO Y MEDICION (INDICADORES) | EMPRESA (Gerencia General)
4.1 | Definición de indicadores de resultados del PPSMEHM | Gerencia pertinente y/o Area Mantenimiento
4.2 | Análisis de resultado del PPSMEHM | EMPRESA (Gerencia General)
NOTA: Hasta el momento sólo es obligatorio remitir el programa a la autoridad de la RM (SEREMI SALUD RM)
Note on E13: luis.carrera: Fecha de firma de la carta compromiso, con la cual se da inicio al proceso de implementación del PPSMEHM
Note on H13: luis.carrera: Fecha de envío del PPSMEHM y Carta GANTT a SEREMI SALUD con el cual se da inicio a la aplicación del programa, habiendo firmado previamente la carta compromiso NOTA: Actualmente sólo se envía a SEREMI SALUD RM, por requerimiento de ellos.l
Note on L13: luis.carrera: Corresponde a la fecha que resulte del primer trimestre, desde el envío del programa a la SEREMI SALUD RM
Note on P13: luis.carrera: Corresponde a la fecha que resulte del segundo trimestre, desde el envío del programa a la SEREMI SALUD RM
Note on R13: luis.carrera: Corresponde a la fecha de un segundo reporte, pasados 5 meses desde el primero
Note on U13: luis.carrera: Corresponde a la fecha que resulte del tercer trimestre, desde el envío del programa a la SEREMI SALUD RM